## Slide 1: «Бережная школа»
МБОУ лицей с.Долгоруково
«Оптимизация процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся»

## Slide 2: Карточка проекта

## Slide 3: Команда проекта
Руководитель проекта: директор
Барабанова Е.А
Владелец процесса: заместитель директора Бондарева О.Е
Филатов Г.И. заместитель директора по ВР
Шмыгалева Г.А. социальный педагог, ответственная за сбор документов по питанию
Рязанцева Л.Н.заведующая филиалом МБОУ лицея с.Долгоруково в д.Екатериновка
Хомякова Н.Ю. заведующая филиалом МБОУ лицея с.Долгоруково в п.Тимирязевский
Антипова Ю.С.заведующая филиалом МБОУ лицея с.Долгоруково в с. Большая Боевка
Захарова В.Н.заведующая филиалом МБОУ лицея с.Долгоруково в с. Жерновное

## Slide 4
2 мин
Организация: МБОУ лицей с.Долгоруково Дата: 20.11.2024 День недели: __среда___________ Процесс\Цель клиента: сбор отчетности по организации питания обучающихся
Картировали: команда проекта
ВХОД 08:00 (время входа)
ВЫХОД 09:30 (время выхода)
ВПП 1час 30 мин
классные рук-ли 1-11………………………
заполнение заявки
на питание
………………………………
1
100-200
расстояние
3 мин
………………………………
сбор заявок от кл.рук
…………………………………
2
100-200
расстояние
0
обработка заявок
……………………
0
расстояние
0
………………………………
……составление заявки
для 1-4 кл и для 5-11 кл
……………………………………
4
0
расстояние
2 мин
………………………………
……передача заявок
Шеф-повару
………………………………
5
100
расстояние
1 мин
……закладка продуктов
согласно заявкам
……………………………………
6
30
расстояние
Карта текущего состояния процесса
Рабочее место кл.рук-ля
5-10 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
15-30 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
10-20 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
5-10 мин
Ответственный по питанию
столовая
1-2 мин
Кабинет шеф-повара
5-10 мин
Значительный объем
информации
обрабатывается вручную
Шеф-повар
Временные потери
при сборе и обработке
информации
Отсутствие единой формы
(таблицы) с указанием
всех льготных категорий
Вероятность ошибок, связанных с обработкой большого количества данных
Заявки на бумажном носители
3
Долгое время ожидания
Заявок в столовой

## Slide 5
3
1
4
2
6
5
«пирамида проблем»
Школьный уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
1
4
6
5
3
2
«диаграмма связей»
Особенности условных знаков :
Толщина стрелок – это сила влияния
Стрелка в оба конца - это обратная взаимосвязь, т.е. проблема будет решена только при усилении другой проблемы. Решения проектируются сразу на ликвидацию обеих проблем.
1.Отсутствие единой формы
(таблицы) с указанием
всех льготных категорий
2. Временные потери
при сборе и обработке
информации
3. Значительный объем
информации
обрабатывается вручную
4. Вероятность ошибок, связанных
с обработкой большого
количества данных
5.Заявки на бумажном носители
6. Долгое время ожидания
в столовой.
«спагетти-график»
1
19
20
21
22
27
30
2
3
29
28
26
24
23
25
15
18
13
8
9
4
7
5
6
11
17
16
14
10
12
Отв.по питанию
Шеф-повар
1
Кабинеты
Анкетирование удовлетворённости участников образовательных отношений оптимизацией процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся в МБОУ лицее с.Долгоруково

## Slide 6
Организация: МБОУ лицей с.Долгоруково Дата: 23.11.2024 День недели: __суббота___________ Процесс\Цель клиента: сбор отчетности по организации питания обучающихся
Картировали: команда проекта
ВХОД 08:00 (время входа)
ВЫХОД 08:30 (время выхода)
ВПП 30 мин
классные рук-ли 1-11
заполнение заявки
на питание на платформе
ФГИС «Моя школа» в
таблице (excel) c
телефона или
компьютера
………………………………
Проверка поданных заявок и
формирование общей заявки
для 1-4 и 5-11 в
таблице (excel) на платформе
ФГИС «Моя школа»
0
отправка
заявок шеф-повару
0
расстояние
0
… закладка продуктов
согласно заявкам
……………………………………
0
расстояние
Карта идеального состояния процесса
кл.рук-ли в любой точке
1-3 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
5-15 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
1-2 мин
Кабинет шеф-повара
5-10 мин
Шеф-повар
0
0
расстояние

## Slide 7
Организация: МБОУ лицей с.Долгоруково Дата: 25.11.2024 День недели: __понедельник___________ Процесс\Цель клиента: сбор отчетности по организации питания обучающихся
Картировали: команда проекта
ВХОД 08:00 (время входа)
ВЫХОД 08:30 (время выхода)
ВПП 30 мин
классные рук-ли 1-11
заполнение заявки
на питание в
таблице (excel) c
телефона или
компьютера на
платформе ФГИС
«Моя школа»
………………………………
П
Проверка поданных заявок и
формирование общей заявки
для 1-4 и 5-11 в
таблице на платформе ФГИС «Моя школа»
0
отправка
заявок шеф-повару
0
расстояние
закладка продуктов
согласно заявкам
0
расстояние
Карта целевого состояния процесса
кл.рук-ли в любой точке
1-8 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
5-10 мин
Ответственный по питанию
Каб.соц.педагога
1-2 мин
0
0
расстояние
1
Не все классные руководители своевременно заполняют таблицу .
Классные руководители допускают ошибки при работе в таблице excel
2
5-10 мин
Шеф-повар
Кабинет шеф-повара
0

## Slide 8
Дорожная карта по реализации проекта «Оптимизация процесса сбора отчетности
по организации питания обучающихся»
№ | проблема | Мероприятия по решению проблем | ответственные | срок | Ожидаемый результат
1 | Отсутствие единой формы (таблицы) с указанием всех льготных категорий | 1. Совещание с ответственным за сбор заявок по питанию и шеф-поваром лицея. 2.Разработка, согласование, утверждение единой формы заявки с указанием всех льготных категорий в таблице excel на платформе ФГИС «Моя школа» | Филатов Г.И. зам.директора по ВР, курирующий питание в лицее | До 01.12.2024 | Единая форма заявки с учетом всех льготных категорий, понятная для каждого классного руководителя
2 | Временные потери при сборе и обработке информации | 1.Разработка, ознакомление, утверждение четкого алгоритма (регламента) подачи заявок на питание. 2.Организация совещания с классными руководителями для ознакомления с алгоритмом подачи заявок и ее формой на платформе ФГИС «Моя школа» | Шмыгалева Г.А., социальный педагог, ответственная по питанию | До 03.12.2024 | Разработан алгоритм (регламент) подачи заявок
3 | Значительный объем информации обрабатывается вручную | 1.Создание таблицы в формате excel на платформе ФГИС «Моя школа» , где размещена разработанная единая форма заявки с учетом всех льготных категорий | Толстых О.В., учитель информатики | До 05.12. 2024 | Заявка в электронном виде, доступная всем классным руководителям (таблица в формате excel на платформе ФГИС «Моя школа»)
4 | Вероятность ошибок, связанных с обработкой большого количества данных | 1.Создание электронной базы данных по льготным категориям детей (СВО, ОВЗ, инвалиды, многодетные) | Филатов Г.И. зам.директора по ВР, курирующий питание в лицее | До 06.12.2024 | Электронная база данных по льготным категориям детей по лицею и по классам
5 | Заявки на бумажном носители | 1.Мастер-класс для классных руководителей по работе с таблицей excel и заполнение ее на платформе ФГИС «Моя школа» | Толстых О.В., учитель информатики | 07.12.2024 | Научить классных руководителей без ошибок и быстро работать с таблицей в формате excel ФГИС «Моя школа»
6 | Долгое время ожидания в столовой заявок | 1.Внедрение улучшений, анализ и оценка достижения целевых показателей. Анкетирование удовлетворенности участников образовательного процесса оптимизацией процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся в лицее | Бондарева О.Е., зам.директора по УВР | До 16.12.2024 | Анкетирование Отчет о реализации проекта

## Slide 9
 |  |  |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | проблема | Мероприятия по решению проблем | ответственные | срок | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Отсутствие единой формы (таблицы) с указанием всех льготных категорий | 1. Совещание с ответственным за сбор заявок по питанию и шеф-поваром лицея. 2.Разработка, согласование, утверждение единой формы заявки с указанием всех льготных категорий в таблице excel на платформе ФГИС «Моя школа» | Филатов Г.И. зам.директора по ВР, курирующий питание в лицее | До 01.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Временные потери при сборе и обработке информации | 1.Разработка, ознакомление, утверждение четкого алгоритма (регламента) подачи заявок на питание. 2.Организация совещания с классными руководителями для ознакомления с алгоритмом подачи заявок и ее формой на платформе ФГИС «Моя школа» | Шмыгалева Г.А., социальный педагог, ответственная по питанию | До 03.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Значительный объем информации обрабатывается вручную | 1.Создание таблицы в формате excel на платформе ФГИС «Моя школа» , где размещена разработанная единая форма заявки с учетом всех льготных категорий | Толстых О.В., учитель информатики | До 05.12. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Вероятность ошибок, связанных с обработкой большого количества данных | 1.Создание электронной базы данных по льготным категориям детей (СВО, ОВЗ, инвалиды, многодетные) | Филатов Г.И. зам.директора по ВР, курирующий питание в лицее | До 06.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Заявки на бумажном носители | 1.Мастер-класс для классных руководителей по работе с таблицей excel и заполнение ее на платформе ФГИС «Моя школа» | Толстых О.В., учитель информатики | 07.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Долгое время ожидания в столовой заявок | 1.Внедрение улучшений, анализ и оценка достижения целевых показателей. Анкетирование удовлетворенности участников образовательного процесса оптимизацией процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся в лицее | Бондарева О.Е., зам.директора по УВР | До 16.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
План-график мероприятий по реализации проектов "Диаграмма Ганта"
 | - мероприятия согласно срокам |  |  |  |  | 
 | - отставание от сроков |  |  |  | 
 | - остановка |  | 
 | Планируемый срок мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
Алгоритм заполнения заявок по питанию на
платформе ФГИС «Моя школа»
1. На платформе ФГИС «Моя школа» создана таблица (сбор информации по питанию)
2.Открыт доступ классным руководителям к таблице (сбор информации по питанию)
3. Классные руководители каждое утро вносят информацию по питанию учеников своего класса
4. Ответственный по питанию проверяет единую заявку от классных руководителей

## Slide 11
Chart: Сокращение времени на процесс сбора заявок на питание обучающихся
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
 | 90 | 60 | 40 | 30
Производственный анализ
Chart: Мониторинг стабильности результатов
| 5 неделя | 6 неделя | 7 неделя | 8 неделя
 | 30 | 30 | 30 | 30
Chart: 
| удовлетворены | неудовлетварены
Доля удовлетворенных | 97 | 3
Анкетирование удовлетворённости участников образовательных отношений оптимизацией процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся в МБОУ лицее с.Долгоруково

## Slide 12
Решение о закрытии проекта

## Slide 13
Состояние процесса сбора отчетности по организации питания обучающихся
Было Стало
Фото ДО
Фото ПОСЛЕ
Фото ПОСЛЕ
Фото ПОСЛЕ
Фото ПОСЛЕ